## Slide 1: 第9章 工程管理
主要内容：
工程项目管理
工程监理与审计

## Slide 2: 9.1 工程项目管理
项目
  项目的定义
    项目是一个组织为实现既定的目标，在一定的时间、人员和其它资源的约束条件下，所开展的一种有一定独特性、一次性的工作。
  项目的特性（目的性、独特性、一次性、制约性、其它）
    目的性
    独立性
    一次性。有时间起点和终点，生命周期。
      概念阶段
      规划阶段
      实施阶段
      收尾阶段

## Slide 3: 9.1 工程项目管理
    制约性：受客观条件和资源。
    其它特性：创新性和风险性、过程的渐进性、成果的不可挽回性、项目组织的临时性和开放性，等等。
  项目的分类
    按项目建设方与承建方的关系分类
      业务项目
      自我开发项目
    按项目业主的性质分类
      企业项目
      政府项目
      非盈利机构项目

## Slide 4: 9.1 工程项目管理
    按项目的经济性质分类
      盈利性项目
      非盈利性项目
    按项目的规模和层次分类
      大项目
      项目
      子项目

## Slide 5: 9.1 工程项目管理（续）
项目管理
  项目管理的定义
    项目管理是以项目及其资源为对象，运用系统的理论和方法对项目进行高效率的计划、组织、实施和控制，以实现项目目标的管理方法体系。
    其主体：项目经理
    其客体：项目
    其职能：由计划、组织、协调和控制组成
    其任务：对项目及资源进行计划、组织、协调和控制
    其目的：实现项目的目标

## Slide 6: 9.1 工程项目管理（续）
  项目管理的基本特性
    普遍性
      现有各种文化物质成果最初都通过项目方式实现，先有项目后有日常运营。
    目的性
      为实现“满足或超越项目有关各方对项目的要求与期望”服务。
    独特性
      不用于一般的生产服务运营管理，以及常规的行政管理。
    集成性
      对各要素和各阶段的集成管理等。
    创新性
      是对于创新的管理，项目管理本身需要创新，没有一成不变的模式和方法。

## Slide 7: 9.1 工程项目管理（续）
  项目管理工作过程
    启动工作过程（Initiating Processes）
    计划工作过程（Planning Processes）
    执行工作过程（Executing Processes）
    控制工作过程（Controlling Processes）
    收尾工作过程（Closing Processes）

## Slide 8: 9.1 工程项目管理（续）
项目管理知识体系
  项目管理知识体系（Project Management Body Of Knowledge, PMBOK）由美国项目管理协会（Project Management Institution, PMI）在20世纪80s初提出。
  PMI于1966年成立，目前全球影响最大的项目管理专业机构。
  PMI总结项目管理实践中具有共性的方法、工具和技术编制PMBOK，用于人员培训和规范化管理。
  PMBOK把项目管理归纳为39个项目管理过程，按知识领域9个，按时间逻辑为5大阶段。

## Slide 9: 9.1 工程项目管理（续）
  知识领域9个
    集成管理、范围管理、时间管理、成本管理、质量管理、人力资源管理、沟通管理、采购管理和风险管理。
  按时间逻辑为5大阶段
    启动、计划、执行、控制、结束。

## Slide 10: 9.1 工程项目管理（续）
项目集成管理
  作用：保证各项目要素协调运作，对冲突目标进行权衡折衷，最大限度满足项目相关人员的利益要求和期望。
  集成性体现：
    不同知识领域的活动项目相互关联和集成
    项目工作和组织的日常工作相互关联和集成
    项目管理活动和项目具体活动相互关联和集成
  包括的过程：
    项目计划制定
    项目计划执行
    总体变更控制

## Slide 11: 9.1 工程项目管理（续）
项目范围管理
  作用：保证项目计划包括且仅包括为成功地完成项目所需要进行的所有工作。
  分为产品范围和项目范围。
    产品范围：包含在产品或服务中的特性和功能，完成与否用需求度量。
    项目范围：指为了完成规定的特性或功能而必须进行的工作，完成与否用计划来度量。
    二者必须很好结合，才能确保项目的工作符合事先确定的规格。
  包括的项目管理过程

## Slide 12: 9.1 工程项目管理（续）
    启动
      一种认可过程，正式认可一个新项目，或一个当前项目新阶段。
      输出：项目任务书。
    范围规划
      生成书面的有关范围文件的过程。
      输出：范围说明、项目产品和交付件定义。
    范围定义
      将主要的项目可交付部分分成更小的、更易于管理的活动。
      输出：工作任务分解（WBS）.
    范围审核
      是投资者、赞助人、用户、客户等正式接收项目范围的一种过程。审核工作产品和结果，进行验收。

## Slide 13: 9.1 工程项目管理（续）
    范围变更控制
      控制项目范围变化。必须与其它控制（时间、成本、质量控制等）综合。

## Slide 14: 9.1 工程项目管理（续）
项目时间管理
  作用：保证在规定时间内完成项目。
  包括的管理过程：
    活动定义
    项目活动排序
    项目活动时间估计
    项目进度安排
    项目进度控制

## Slide 15: 9.1 工程项目管理（续）
项目成本管理
  作用：保证在规定预算内完成 。
  项目成本管理的过程
    资源计划
    成本估计
    成本预算
    成本控制

## Slide 16: 9.1 工程项目管理（续）
项目质量管理
  作用：保证满足承诺的项目质量要求。
  包括的过程：
    质量计划
    质量保证
      内部质量保证
      外部质量保证
    质量控制
      监控特定的项目结果。
      项目结果包括产品结果（可交付使用部分）和管理成果（如成本、进度等）

## Slide 17: 9.1 工程项目管理（续）
项目人力资源管理
  作用：保证最有效地使用项目人力资源完成项目活动。
  包括的过程：
    人力资源计划
    团队组建
    团队建设

## Slide 18: 9.1 工程项目管理（续）
项目沟通管理
  作用：保证及时准确地产生、收集、传播、储存以及最终处理项目信息。
  包括的过程：
    沟通计划
    信息发布
    绩效报告
    项目关闭

## Slide 19: 9.1 工程项目管理（续）
项目风险管理
  作用：识别、分析以及对项目风险做出响应。
  包括的过程：
    风险管理计划
    风险辨识
    定性风险分析
    定量风险分析
    风险应对计划
    风险监控

## Slide 20: 9.1 工程项目管理（续）
项目采购管理
  作用：从机构外获得项目所需的产品和服务。
  包括的过程：
    采购计划
    招标
    招标对象选择
    合同管理
    合同收尾

## Slide 21: 9.1 工程项目管理（续）
项目范围管理
  概述
  项目启动
  项目范围规划
  项目范围定义
  项目范围确认
  项目范围变更控制

## Slide 22: 9.1 工程项目管理（续）
项目时间管理
  也称项目进度管理，指采用科学方法确定进度目标，编制进度计划和资源供应计划，进行进度控制，在与质量、费用目标协调的基础上，实现工期目标。
  目标：在规定的时间内，制定出合理、经济的进度计划，然后在该计划的执行过程中，检查实际进度是否与计划进度相一致，保证项目按时完成。
  内容：活动定义、活动排序、活动周期估计、进度安排和进度控制等。
    活动定义

## Slide 23: 9.1 工程项目管理（续）
    活动排序
      先后顺序关系（逻辑关系）分两类：
        强制性逻辑关系：客观的、不变的；
        组织关系：可变的。
      项目活动排序应考虑的因素
        以提高经济效益为目标，选择所需费用最少的排序方案。
        以缩短工期为目标，选择能有效节省工期的排序方案。
        优先安排重点工作，持续时间长、技术复杂、难度大的工作，续先期完成的关键工作。
        考虑资源利用和供应之间的平衡、均衡，合理利用资源。
        考虑环境、气候对排序的影响。

## Slide 24: 9.1 工程项目管理（续）
      项目活动排序应确定的主要内容
        客观存在的逻辑关系确定。
        可变逻辑关系的确定。
        外部制约关系确定。
        实施过程中的限制和假设。
      工具和方法
        节点法（Precedence Diagramming Method, PDM）:节点代表活动，箭线表示活动之间关系。
        箭线图法（Arrow Diagramming Method, ADM）:又称双代号网络图法。箭线表示活动，节点表示活动之间关系。
    活动时间估计
      包括所消耗的实际工作时间和间歇时间。

## Slide 25: 9.1 工程项目管理（续）
      项目活动时间估计依据
        项目活动清单
        项目的约束和假设条件
        项目资源的数量和质量要求
        项目实施组织可能提供的各种资源
        历史信息和其它参考资料
        已识别项目风险情况
      项目活动时间估计方法
        专家估算法
        类比法
        模拟法
          以一定的假设条件和数据为前提，借助仿真技术。
          常用方法：蒙特卡洛模拟、三角模拟等。
          计算量大，计算机辅助。

## Slide 26: 9.1 工程项目管理（续）
    项目进度安排
      依据
        项目网络图
        项目活动工期估计
        项目资源需求和供给情况
        项目工期日历
        约束条件和假设前提条件
        项目活动特性和允许的提前与滞后时间
        项目风险管理计划
      工具和方法
        甘特图
        关键路径法（Critical Path Method,CPM）

## Slide 27: 9.1 工程项目管理（续）
        计划评审技术（Program Evaluation and Review Technique, PERT）
        图表评审技术（Graphical Evaluation and Review Technique, GERT）
    项目进度控制
      主要内容
        通过对项目活动进行跟踪，收集项目进度信息，并对照项目计划，确定项目的进度是否发生偏差。
        对造成项目进度偏差的因素进行控制。
      方法
        增加更多资源来加速活动的进程。
        缩小项目范围或降低项目质量要求。
        提高生产率。

## Slide 28: 9.2 工程监理与审计
工程监理
  工程监理的定义
    指具有相关资质的监理单位收甲方的委托，依据国家批准的工程项目建设文件、有关工程建设的法律、法规和工程建设监理合同及其它工程建设合同，代替甲方对乙方的工程建设实施监控的一种专业化服务活动。
  工程监理的内容
    质量控制主要通过质量控制点在监理各个阶段进行控制。
    进度控制是通过一系列手段，运用运筹、网络计划等措施，使工程项目建设工期控制在项目计划工期以内。
    投资控制

## Slide 29: 9.2 工程监理与审计
    合同管理
    信息管理
    项目的组织协调

## Slide 30: 9.2 工程监理与审计
  工程监理的分类
    根据监理内容和程度的不同
      咨询式监理
      里程碑式监理
      全程式监理
    按监理阶段的不同
      设计监理
      施工监理
    按工程对象的不同
      建筑工程监理、电力工程监理、农林工程监理、航天工程监理、信息系统工程监理，等等。

## Slide 31: 9.2 工程监理与审计
  工程监理的工作步骤
    监理准备
    监理规划
    监理执行
    监理收尾

## Slide 32: 9.2 工程监理与审计（续）
工程审计
  定义：指审计机构依据国家的法令和财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度，对工程项目的工作，用科学的方法和程序进行审核检查，判断其是否合法、合理和有效，以期发现错误、纠正弊端、改善管理，保证工程项目目标顺利实现的活动。
  工程审计的职能（3个）
    经济监督
      对项目管理人员监督；
      对项目建设各种活动监督。

## Slide 33: 9.2 工程监理与审计（续）
    经济评价
      指通过审计和检查，评定工程项目的重大决策是否正确，项目计划是否科学、完备和可行，实施状况是否满足工程进度、费用和质量目标的要求，资源利用是否优化，以及控制系统是否健全、有效，机构运行是否合理，等等。
      评价的过程是查明真相，并对照标准进行分析研究，从而发现问题，肯定成绩的过程。
    经济鉴定
      指通过审查项目实施和管理的审计情况，确定相关资料是否符合实际，并在认真鉴定的基础上做出书面的证明。
      需鉴定的材料：进度报告、质量报告、成本报告、会计记录和财务报表等。
      对资料真实性和正确性鉴证，需大量艰苦细致的工作。
      审计部门须拥有国家或企业授予的足够权利，审计人员是专家。

## Slide 34: 9.2 工程监理与审计（续）
工程审计
  定义：指审计机构依据国家的法令和财务制度、企业的经营方针、管理标准和规章制度，对工程项目的工作，用科学的方法和程序进行审核检查，判断其是否合法、合理和有效，以期发现错误、纠正弊端、改善管理，保证工程项目目标顺利实现的活动。
  工程审计的职能（3个）
    经济监督
      审计两方面：对项目管理人员监督；对项目建设各种活动监督。
    经济评价
    经济鉴定

## Slide 35: 9.2 工程监理与审计（续）
  工程审计的内容
    项目概念阶段和规划阶段的审计
      包括：项目可行性研究审计、项目计划审计、项目组织审计、招投标审计和项目合同审计等。
    项目实施阶段的审计
      包括：项目组织审计、报表和报告审计、设备和材料审计、项目进度审计和项目合同审计等。
    项目收尾阶段的审计
      包括：仅供验收审计、竣工决算审计、经济效益审计和项目人员业绩评价等。

## Slide 36: 9.2 工程监理与审计（续）
  工程审计的种类
    工程造价审计
      对单项、单位工程的造价审核。
      由造价工程师。
    竣工财务决算审计
      总造价。
      由注册会计师。
  工程审计的范围
    有政府性投资的建设项目
    非政府性投资的项目，规模较大而且涉及的利害关系人较多的

## Slide 37: 9.2 工程监理与审计（续）
  工程审计的程序
    明确审计目的，确定审计范围
    了解情况，收集资料
    针对确定的审计范围实施常规检查，从中发现常规型的错误和弊端。
    协同项目管理人员纠正错弊事项
    对所获得的资料进行综合归纳，分析研究，对审计事项做出客观、公正的评价，形成审计报告。
    审计过程中的全部文档，包括审计记录以及各种原始资料管理归档，监理审计档案，以备日后查考和研究。

## Slide 38
谢谢！